{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"QUESITO 1\r\nPer quanto concerne il criterio A.1, il disciplinare alla pag 13 cita: \"Interventi di miglioramento relativi alla sicurezza e funzionalità mediante l’utilizzo di materiali, tecniche e/o tecnologie di qualità superiore rispetto a quelle indicate in progetto, in relazione alle strutture dell’edificio ricostruito.\"\r\nCome si evince dall'elaborato \"G01-Relazione tecnico illustrativa\"  allegato al progetto a base di gara, alla pag 8 al capitolo 6.1 STRUTTURE GIA' ESEGUITE, le strutture portanti sia in elevazione che in fondazione risultano completate. \r\nPoichè nel computo metrico non ci sono riferimenti a lavorazioni strutturali, si chiede in che modo si possano prevedere interventi di miglioramento relativi alle strutture dell'edificio ricostruito.\r\n\r\nQUESITO 2\r\nPer quanto concerne il criterio A.4, il disciplinare alla pag 13 cita: \"Programmazione delle lavorazioni con ottimizzazione delle fasi dei lavori e mediante impiego di tecnologie e strategie atte a garantire le minime interferenze con il traffico e il contesto circostante, mediante elaborazione di uno specifico piano delle demolizioni.\"\r\nSi chiede a quali demolizioni si fa riferimento dato che le demolizioni del vecchio edificio sono state già effettuate così come si evince dall'elaborato \"G12-Cronoprogramma\" il quale, come fase di lavorazione iniziale, prevede il \"completamento delle strutture in c.a.\"\r\n\r\n","RISPOSTA 1\r\n Il criterio A.1 fa riferimento alla sicurezza e funzionalità delle \"strutture dell'edificio ricostruito\" e non \"da ricostruire\", con ciò indicando chiaramente che l'edificio già esiste. Le ipotesi migliorative di dettaglio devono essere, pertanto, elaborate con riferimento alla puntuale descrizione delle strutture già eseguite, contenuta al paragrafo 6.1 della relazione tecnica.\r\n\r\nRISPOSTA 2\r\nIl riferimento ad un piano delle demolizioni è da intendersi come mero refuso, peraltro chiaramente individuabile in base alla documentazione di gara. Fermo restando la necessità di procedere alla \"Programmazione delle lavorazioni con ottimizzazione delle fasi dei lavori e mediante impiego di tecnologie e strategie atte a garantire le minime interferenze con il traffico e il contesto circostante, mediante elaborazione di uno specifico piano."]